PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ĐỀ THI THỬ – KẾT THÚC MÔN AG202

[Thứ Sáu, 23/10/2026]

****************

| Họ và tên | Nguyễn Văn Quân | Mã sinh viên | B25DTCN200 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT4 | Mã đề | Thi thử |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên final_thithu.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| QuanLýLichKham | DatLichKham | US-01 | Là bệnh nhân, tôi muốn đặt lịch khám theo khung giờ còn trống của bác sĩ, để tiết kiệm thời gian chờ đợi tại phòng khám |
| QuanLýLichKham | NhacLichKham | US-02 | Là bệnh nhân, tôi muốn nhận tin nhắn nhắc lịch khám trước 1 ngày, để không bị quên hoặc trễ hẹn |
| TraCuuKetQua | XemKetQuaXetNghiem | US-03 | Là bệnh nhân, tôi muốn tra cứu kết quả xét nghiệm đã được duyệt ngay trên ứng dụng, để theo dõi tình trạng sức khỏe cá nhân |

3.2. Phân tích INVEST

a) Tiêu chí INVEST chưa đạt

| Tiêu chí | Lý do (gắn với nội dung US-X) |
| --- | --- |
| Independent | US-X gộp 3 chức năng khác nhau quản lý lịch, nhắc lịch, thanh toán nên phụ thuộc vào nhiều luồng xử lý và module khác nhau, không thể phát triển độc lập |
| Small | US-X quá lớn do chứa quá nhiều tính năng phức tạp cùng lúc, khó ước lượng chính xác và không thể hoàn thành trong 1 Sprint |

b) Viết lại US-X

| Mã | User Story |
| --- | --- |
| US-X1 | Là bệnh nhân, tôi muốn hệ thống tự động gửi tin nhắn nhắc lịch khám cho tôi, để đi khám đúng giờ |
| US-X2 | Là bệnh nhân, tôi muốn thanh toán viện phí trực tuyến trên ứng dụng, để không phải xếp hàng chờ tại quầy thu ngân |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must | Chức năng cốt lõi giúp bệnh nhân đặt được lịch khám, quyết định dòng giá trị chính của ứng dụng ở Release 2 |
| US-02 | Should | Giảm tỷ lệ bệnh nhân bỏ hẹn/trễ hẹn, cải thiện trải nghiệm nhưng không ảnh hưởng trực tiếp đến việc đặt lịch chính |
| US-03 | Could | Tăng sự tiện lợi cho bệnh nhân khi xem kết quả, nếu chưa có bệnh nhân vẫn có thể nhận bản giấy |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Bệnh nhân đã đăng nhập vào ứng dụng và có kết quả xét nghiệm đã được bác sĩ duyệt | Bệnh nhân chọn xem chi tiết kết quả xét nghiệm | Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết và các chỉ số xét nghiệm của bệnh nhân |
| (2) Kịch bản lỗi (chọn 1): ☐ kết quả của bệnh nhân khác kết quả chưa được duyệt | Bệnh nhân đã đăng nhập và kết quả xét nghiệm đang ở trạng thái chưa được bác sĩ duyệt | Bệnh nhân truy cập vào trang xem kết quả xét nghiệm | Hệ thống chỉ hiển thị trạng thái đang chờ duyệt và ẩn toàn bộ các chỉ số xét nghiệm |

3.5. Acceptance Criteria và Definition of Done

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Khác nhau về mục đích và phạm vi áp dụng | Mục đích: AC để nghiệm thu 1 tính năng cụ thể; DoD để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật chung Phạm vi: AC áp dụng riêng cho từng User Story; DoD áp dụng chung cho mọi User Story trong Sprint |
| Ví dụ AC (nhắc lịch khám) | Given đến ngày trước lịch khám 1 ngày, When đến 08:00 sáng, Then hệ thống gửi SMS nhắc lịch thành công |
| Ví dụ DoD (nhắc lịch khám) | Giao diện hiển thị tin nhắn dễ nhìn, màu sắc hài hoà với ứng dụng |

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do ước lượng |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 8 | Logic phức tạp, cần kiểm tra trùng lặp và đồng bộ lịch trống của bác sĩ theo thời gian thực |
| US-02 | 3 | Chỉ cần thiết lập luồng hẹn giờ và gọi API gửi tin nhắn |
| US-03 | 5 | Cần xử lý phân quyền người dùng và logic ẩn, hiện dữ liệu theo trạng thái đã duyệt |

Vì sao dùng Story Point thay vì chỉ ước lượng giờ/ngày công?

Story Point đo lường độ phức tạp, rủi ro và nỗ lực chung, không bị phụ thuộc vào trình độ hay tốc độ cá nhân của từng lập trình viên như ước lượng bằng giờ

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (24 + 26 + 25) / 3 = 25 SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | Đội giảm 1 người (còn 4 Dev, giảm 20% lực lượng) nên số SP cam kết điều chỉnh là: 25 SP * (4/5) = 20 SP |
| Các story chọn và tổng SP | Chọn D1 (3), D2 (8), D3 (5), D5 (3). Tổng = 19 SP |
| Sprint Goal | Bệnh nhân có thể đăng nhập, đặt lịch khám thành công, nhận nhắc lịch và xem kết quả xét nghiệm trên ứng dụng |
| Lý do lựa chọn | Chọn hết nhóm Must để đáp ứng cốt lõi Release 2, thêm 1 story Should (D5) để tối ưu công suất 19/20 SP cam kết |

3.8. Phân rã công việc – story D3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế UI màn hình tra cứu kết quả | UI/UX | 4 |
| Viết API lấy kết quả theo mã bệnh nhân và trạng thái duyệt | Development | 10 |
| Viết Test Case cho quyền xem và trạng thái chưa duyệt | Testing | 6 |
| Tổng giờ công |  | 20 |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| So sánh tại ngày 6, chênh lệch, kết luận tiến độ | Thực tế (24 SP) > Lý tưởng (10,4 SP). Chênh lệch: +13,6 SP. Tiến độ: Chậm (Behind Schedule) |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Dấu hiệu: Đường thực tế đi ngang từ ngày 0-2 (26 SP) Rủi ro: Có task đang bị Block hoặc chia Task quá to chưa xong được |
| Hành động (Daily Scrum) hoặc điều chỉnh Sprint Planning | Scrum Master cần thảo luận ngay trong Daily Scrum để tìm ra Blocker và hỗ trợ gỡ vướng cho Dev |

3.10. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Trình bày những công việc đã hoàn thành và chưa hoàn thành trong Sprint, ghi nhận phản hồi từ Stakeholder |
| Scrum Master | Điều phối buổi họp diễn ra hiệu quả, đảm bảo mọi người hiểu rõ mục đích sự kiện và tuân thủ giới hạn thời gian |
| Developers | Trực tiếp Demo phần mềm đang chạy (quản lý lịch) cho Stakeholders xem |
| Stakeholders | Xem Demo, trải nghiệm sản phẩm và đưa ra yêu cầu tính năng tự đổi ca |

Product Owner xử lý đề nghị của Stakeholder như thế nào? Cách xử lý thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

PO ghi nhận tính năng mới vào Product Backlog để phân tích và đánh giá ưu tiên sau. Thể hiện giá trị: Thích ứng với sự thay đổi hơn là tuân theo kế hoạch

3.11. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn: ☐ 4Ls     Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| Start | Bắt đầu viết và test với các dữ liệu biên, các kịch bản đối ca trùng lặp |
| Stop | Dừng việc chỉ test sơ sài bằng các dữ liệu mẫu đơn giản |
| Continue | Tiếp tục duy trì việc hoàn thành tính năng để Demo đúng hạn |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |
| Bổ sung bộ Test Case nâng cao cho xử lý trùng ca | QA / Dev | Phần mềm hoạt động ổn định và ít xảy ra lỗi hơn so với đợt Demo trước |